## 技术服务要求

标的名称：中心机房扩容改造项目监理服务。

| 序 号 | 符号 标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.1.监理服务范围 对四川省锦江监狱中心机房扩容改造项目进行监理服务。 - 监理工作任务及目标 受采购人委托，代表采购人的利益，了解采购人业务目标和业务需求，依法对建设项目进行监督管理。监理工作的目标是按照《国家政务信息化项目建设管理办法》、项目建设合同、国家和行业的信息技术标准、信息系统监理国标《信息技术服务监理 第一部分：总则》GB/T19668.1以及相关分则开展监理工作。全面履行项目质量控制、成本控制、进度控制、变更控制等方面的监理职责；督促建设项目中标人全面落实相关安全管理目标责任制，并做好资料整理归档工作。质量控制目标:通过履约验收，并验收合格； - 工期控制目标:项目应当在建设项目合同工期内完成； - 投资控制目标:项目总投资必须严格控制在批复概算范围，各子项目金额相应控制在建设项目中标价以内； - 安全管理目标:不发生实施安全及信息安全事故。 - 监理工作范围 协助采购人建立项目启动、项目执行、项目验收等过程的项目管理体系，分析项目的建设任务和特点，提供包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、文档管理、安全管理及组织协调等全过程的监理服务，以支持项目各阶段建设目标的顺利实现。 任务 阶段; 质量控制; 进度 控制; 投资 控制; 变更 控制; 文档 管理; 安全 管理; 组织 协调. 实施阶段; √; √; √; √; √; √; √. 验收和移 交阶段; √; √; √; √; √; √; √. 供应商应对项目实施的关键点进行监理，要全方位地开展监理工作。监理范围如下表所示： 供应商应在保证其客观性和公正性的基础上，按照合同的要求和信息技术服务监理规范，在项目建设期内对项目进行监理 - 监理服务依据 GB/T 19668.1-2014-信息技术服务监理-第1部分：总则； GB/T 19668.2-2017-信息技术服务监理-第2部分：基础设施工程监理规范； GB/T 19668.3-2017-信息技术服务监理-第3部分：运行维护监理规范； GB/T 19668.4-2017-信息技术服务监理-第4部分：信息安全监理规范； GB/T 19668.5-2018-信息技术服务监理-第5部分：软件工程监理规范； GB/T 19668.6-2019-信息技术服务监理-第6部分：应用系统数据中心工程监理规范； 采购人与中标供应商签订的监理合同； 采购人与建设项目中标人（下称：承建方）签订的项目建设或服务合同； 本项目采购文件、中标供应商投标文件约定的技术质量标准。 - 监理工作内容 - 质量控制 - 协助采购人开展工程质量控制工作，包括但不限于以下工作： - 协助采购人对项目承建方提出的项目总体实施方案、系统实施部署方案、集成方案、测试方案、验收方案、里程碑节点设置计划等进行审核，对软硬件集成和系统部署实施等过程资料进行审查； - 在实施过程中确定质量控制基线，实时地参与项目建设，检查、督促承建方严格按合同和施工规范、保密标准、相关技术标准、设计要求实施，监督承建方现场施工管理，特别注重关键节点、重要质量控制点及隐蔽性工程的现场监督； - 监督工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准，做好货物及服务验收工作，审查承建方采购清单，检查项目使用材料、设备的规格型号、配置、质量与数量；负责对采购的硬件设备和软件产品的合格证、检测报告和准用证进行审查； - 协助采购人对设备安装、系统软件的安装调试和应用系统的部署组织验收，并以书面形式提出监理意见； - 协助采购人组织竣工总体验收，协助采购人进行竣工验收完毕进入质保阶段的审核。 2.5.2.进度控制 - 审核承建方的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建方按项目总进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段目标和总体进度目标的实现；配合采购人对项目实施过程中发生的需求变更进行分析、管理和认定，以确保项目的阶段目标和总体进度目标的实现；当工期目标发生偏离或出现风险时，应在24小时内指出。 2.5.3.投资控制 - 对项目实施中的设计优化方案或措施进行评审，对项目建设不可预见性造成风险性支出进行技术性审核； - 对因项目变更导致的费用变化进行审查； - 协助采购人做好项目进度付款前的项目完成量确认。 2.5.4.变更控制 - 建立符合本次项目实施及管理的变更管理机制，通过变更控制机制对项目计划、流程、预算、进度或可交付成果的变更申请进行评估，书面出具是否同意进行的变更审查意见； - 通过对项目计划、费用、质量和进度的影响进行分析，对变更风险以及变更效果进行定性定价预测，列出风险清单和变更效果预测数据，审核变更方案； - 配合采购人和承建方完善及妥善保管有关的变更记录。 2.5.6.文档管理 供应商负责对建设项目各承建方文档的收集、汇总、审核及管理工作，为各时间节点的成果确认及整体工程竣工验收提供最终依据，包括但不限于以下工作内容： - 督促承建方做好对所建项目文档的收集、整理和保管工作，确保承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准； 2.5.7.安全管理 协助采购人开展工程安全管理工作，包括但不限于以下工作： - 协助采购人明确工程的安全要求； - 监督承建单位建设过程满足招投标及合同中提出的安全要求； - 督促承建方做好自身的信息安全和实施安全管理工作； - 协助对发生的安全问题进行处置。 2.5.8.组织协调 负责协调本项目所涉及的各方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。供应商应该通过口头沟通、书面沟通、必要的会议制度来实施协调工作。 - 监理各阶段工作要求 根据采购人需求，提供各重点部分监理服务。各阶段监理工作具体说明如下（包含但不限于） - 实施阶段 供应商负责实施质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、安全管理和协调，开展项目实施方案的监理评审，督促承建方开展项目自检，必要时开展监理抽测等工作。通过以上活动，供应商确认项目实施、测试等工作均按计划方案实现，确保项目建设能够按时保质达到项目建设目标。 - 审核承建方编制的专项工作实施方案和建设内容的其它方案，审核确认承建方的各项实施计划； - 组织进行软硬件设备的到货验收； - 监督承建方进行项目安全管理，督促落实各项安全措施； - 协助采购人处理项目实施过程中出现的质量事故； - 质量检查及局部验收工作。 - 培训及试运行阶段 - 监督承建方培训计划执行情况； - 检查项目涉及的调试和试运行情况； - 监督承建方处理试运行期间出现的相关问题； - 验收和移交阶段 供应商应协助采购人审核承建单位验收计划及方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容，审核后签署意见。 - 审核验收条件，制定验收程序标准和审查验收方案； - 组织开展项目预验收工作； - 协助采购人进行项目初步验收、最终验收； - 检查项目文档的齐备性审核移交材料； - 监督项目各承建方的整体移交过程； - 其他服务要求 - 安全保密要求 投标人在项目实施期间,从采购人获取的任何资料和重要信息，均有保密责任。未经采购人事先书面授权，不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠予或与任何组织或个人共同使用或不正当使用。 - 交付成果要求 主要产出成果物（根据项目实际情况产生）：开工令、复工令、停工令、实施文档类监理审核意见、项目监理工作总结报告等。 - 监理团队要求 要求针对本项目设立监理项目组不少于2人（工作岗位包括：总监理工程师1名， 现场监理1名）。 - 配置固定专门的监理人员。 - 项目人员需自行配备交通、通信、生活、办公、检测等设备、设施或仪表，以确保监理方案的顺利实施。 - 从事项目监理活动能遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则。 其它现场验收表格。 |
|  |  |  | - 服务期限：自合同签订之日起至中心机房扩容改造项目完成验收； - 履约、验收要求与标准:采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政 部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号） 的要求以及采购文件的要求、供应商的响应（投标）文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。 - 款项支付方式、进度： （1）采购合同签订后15日内，支付40%的合同总价款； （2）项目完成验收服务期结束后15日内，支付60%的合同总价款； |

## 商务要求（实质性要求）

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 采购合同签订之日起至中心机房扩容改造项目终验止。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 验收、交付标准和方法 | 验收严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）组织验收。 |
| 4 | 合同价款支付 | （1）采购合同签订后15日内，支付40%的合同总价款； （2）项目终验服务期结束后15日内，支付60%的合同总价款； |
| 5 | 违约责任与解决争 议的方法 | 按最终签订的合同约定执行 |

## 其他要求

采购包1：

- 投标人需针对本项目提供相应的监理服务方案、履约能力、类似业绩材料（响应以评审标准中关联响应文件格式文本为准）。