## Sheet1
四川省宜宾监狱采购双电源改造项目监理单位报价表
报价单位（盖鲜章）： 报价时间：
联系人： 联系电话：
注：1.此项目最高限价人民币16.5万元报价包括但不限于税费（普通发票）、人工费等费用，甲方只负责出入证办理。报价时请附上营业执照、报价表、相应资质（均加盖公章），扫描后一并于2025年5月9日10:00前发送至3639609832@qq.com邮箱（邮件请注明报价项目名称，否则视为无效报价文件），最终结算价以实际验收为准，发票到后付款。 2.本项以满足以下资质并报价最低的供应商为中标供应商 3.该项目在接到成交通知7个工作日内签订合同。 4.供应商需根据下述要求提供相应的资质证明 。
一、基本资质要求
1 | 企业资质 | 具备电力工程监理资质 （根据项目电压等级和规模，通常需丙级及以上资质，若涉及输变电工程可能需专项资质）
具有独立法人资格和有效的营业执照。
外地企业需在四川省或宜宾市完成监理企业备案
2 | 业绩要求 | 近3年至少承担过1-2个类似 10kV 电力工程监理项目 （需提供合同或中标通知书等证明文件）
无重大质量、安全事故或不良信用记录 （需提供信用中国、住建部四库一平台等平台的信用查询报告）
二、项目监理团队要求
1 | 总监理工程师 （总监） | 持有注册监理工程师证书（电力工程专业），具备5年以上电力工程监理经验。
近3年担任过至少 1个 10kV及以上电力工程的总监（需提供项目证明文件）
不得同时在其他项目兼职（需承诺函）
2 | 专业监理工程师 | 至少配备1-2名专业监理工程师，具备电力工程、电气工程等相关专业背景，持有监理工程师职业资格或培训合格证书。
涵盖质量、安全、造价等专业，熟悉10KV电力工程施工工艺 （如电缆敷设、配电设备安装、线路调试等）
3 | 监理员 | 若干名，具备高中及以上学历，经监理业务培训合格，协助现场监理工作。
三、监理服务范围及内容
1 | 阶段覆盖 | 施工准备阶段：参与图纸会审、施工组织设计审核、开工条件核查等。
施工阶段：质量控制（隐蔽工程验收、材料检验、工艺监督）、进度控制（工期计划审核与调整）、投资控制（工程量签证、变更审核）、安全文明施工管理（风险管控、应急预案监督）
调试阶段：参与设备单体调试、系统联调，核查试验报告合规性。
保修阶段：缺陷责任期内质量问题监督整改。
2 | 核心工作内容 | 合同管理：审查分包合同、处理索赔与变更。
信息管理：监理日志、月报、专项报告编制，文件资料归档。
协调工作：参建各方（业主、施工、设计、设备供应商）的沟通协调，组织监理例会。
合规性审查：确保工程符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319）、《电力建设工程监理规范》（DL/T 5434）及地方标准（如四川省电力工程建设规程）
四、服务期限与报价要求
1 | 服务周期 | 施工阶段：自开工令发布至工程竣工验收，计划工期约120天（以招标文件为准）
保修阶段：按合同约定（通常为1年）
2 | 报价要求 | “双电源”工程项目预算资金为：527万元，工期约为120天计算。
《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号），结合项目复杂程度浮动。
报价包含人员薪酬、设备仪器、交通食宿、税费等全部费用。
五、其他注意事项
1 | 本地化要求 | 部分地方项目可能优先考虑本地企业，或要求中标后在宜宾设立项目机构（需提前确认）
2 | 合规性审查 | 需提供企业及项目团队无行贿犯罪记录（中国裁判文书网查询）、未被列入失信被执行人名单（信用中国查询）
3 | 特殊条款 | 若项目涉及农村电网改造、城市配网升级等政策性内容，需响应相关行业主管部门（如国家能源局四川监管办、宜宾市发改委）的特殊要求。
合计金额 |  | 大写： 小写（元）：